## Capa
Registro dos riscos e dos problemas |  |  |  |  | Nome do Projeto
| 1 | Instruções |  | Histórico de Alterações e as Aprovações
| 2 | Instruções |  | Passo a Passo de como usar o Registro dos Riscos e dos Problemas
| 3 | Riscos |  | Detalhamento dos riscos do projeto
| 4 | Problemas |  | Detalhamento dos problemas do projeto
| 5 | Ações |  | Detalhamento das ações de cada risco ou problema do projeto
| 6 | Paramêtros |  | Parâmetros usados nas outras abas da planilha.
Controle de Versões
Versão | Data | Autor | Notas da Revisão
1 | 2024-04-30
Aprovações
Ref. | Data | Participante | Assinatura
1 | 2024-04-30 | Lucas de Oliveira Leandro | Lucas de Oliveira Leandro
2 | 2024-04-30 | José Carlos F. de Siqueira | José Carlos Fidalgo de Siqueira
3 | 2024-04-30 | Henrique Luigi Carminatti | Henrique Luigi Carminatti
4 | 2024-04-30 | Miguel Mews Bruner | Miguel Mews Bruner

## Riscos
Cód. | Severidade | Descrição do risco | Probabi-lidade | Impacto | Descrição do Impacto | Categoria | Ação | Descrição da ação | Responsável | Previsão | Status | Comentários
1 | 6 | Priorização: Priorizar as etapas do projeto corretamente | 2-Baixa | 3-Médio | Se a priorização falhar, pode ocasionar a desorganização total do projeto | Organizacional | Prevenir | Priorizar as etapas corretas para não haver desentendimento e congestionamento no andamento | Henrique |  | Em andamento
2 | 5 | Financiamento: Escassez de verba para o projeto | 1-Muito baixa | 5-Muito Alto | Se haver excasses de verba, o projeto vai descontinuar | Organizacional | Transferir | Ter um financimento vai impulsionar o desenvolvimento do projeto e atrair outros investidores, podendo elevar a idéia de projeto para um lançamento | José |  | Ok
3 | 16 | Comunicação: A ausência de comunicação entre os envolvidos | 4-Alta | 4-Alto | A ausência de comunicação prejudica tanto o convívio social quanto o profissional, afetando diretamente a produtividade empresarial | Gestão do projeto | Prevenir | É importante prevenir a falha de comunicação no projeto, por isso estabelecer canais claros e promover ferramentas de gestão de projetos eficazes | Lucas |  | Em andamento
4 | 12 | Planejamento: A Carência na formulação | 3-Média | 4-Alto | A Carência de planejamento inflinge no processo completo, podendo gerar a falha total do projeto | Gestão do projeto | Assumir | Tomar a frente e ter uma estratégia para montar um bom planejamento no projeto | Lucas |  | Ok
5 | 6 | Desempenho: Acessibilidade e facilidade ao uso, sem travamentos e etc. | 2-Baixa | 3-Médio | Acessibilidade para o uso na maioria dos dispositivos, sem travamentos crashes e etc | Técnico | Mitigar | Ter um sistema fluido e intuitivo, traz boas avaliações dos usúarios | Miguel |  | Ok
6 | 6 | Qualidade: Acessível e claro para atender melhor o usuário | 2-Baixa | 3-Médio | Clareza no conteudo e nas funções do app | Técnico | Prevenir | Ser perfeccionista na criação do app, UI, UX, facilidade no acesso das funções e clareza no uso | Miguel |  | Ok
7 | 8 | Cliente: Dificuldade e Insatisfação no uso do app | 2-Baixa | 4-Alto | No caso de não haver desempenho e qualidade pode ocorrer tal risco | Externo | Prevenir | A prevenção se da pela boa qualidade e pelo bom desempenho do app | Henrique |  | Em andamento
8 | 15 | Entidades Reguladoras: Barragem do app por parte de alguma entidade | 3-Média | 5-Muito Alto | No app existem execuções externas, como ligações que podem ser barradas por orgãos, como ANATEL | Externo | Assumir | Mandar requisições para os orgãos necessários para que se possa regularizar | José |  | Pendente
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
20 | 0
21 | 0
22 | 0
23 | 0

## Grafico
Probabilidade | Matriz de Probabilidade x Impacto
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Impacto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Param
|  | Riscos |  |  |  |  | Problemas |  |  | Acoes
Legenda | Abas | Severidade | Probabilidade | Impacto | Categoria | Ação | Severidade | Urgência | Status | Tipo | Cód. | Prior.
Definição |  | Probabilidade x Impacto |  |  |  |  | Urgência x Impacto |  |  |  | Cód. Risco ou problema relacionado
Domínio | Instrucoes |  | 1-Muito baixa | 1-Muito baixo | Organizacional | Prevenir |  | 1-Muito baixa | Ok | Risco |  | 0-Sem prioridade
| Riscos |  | 2-Baixa | 2-Baixo | Gestão do projeto | Mitigar |  | 2-Baixa | Pendente | Problema |  | 1-Baixa
| Problemas |  | 3-Média | 3-Médio | Técnico | Transferir |  | 3-Média | Em andamento |  |  | 2-Média
| Acoes |  | 4-Alta | 4-Alto | Externo | Assumir |  | 4-Alta |  |  |  | 3-Alta
| Grafico |  | 5-Muito Alta | 5-Muito Alto |  |  |  | 5-Muito Alta
EAR
Param